文笺 FileMemo · 软件开发计划

反向生成文档 · 基于现有 v1.0 源码工程还原的立项与实施计划

版本：v1.0 ｜ 生成日期：2026-10-04 ｜ 平台：Windows 10 / 11 ｜ 技术栈：.NET 8 + WPF

目录：

一、项目概述 / 二、技术选型与设计决策 / 三、需求分析 / 四、系统架构 / 五、数据模型 / 六、开发阶段规划 / 七、里程碑与工作量 / 八、关键技术难点 / 九、风险与对策 / 十、验收标准 / 十一、发布与后续规划

# 一、项目概述

## 1.1 项目定位

文笺 FileMemo（代号 SuperNote）是一款面向 Windows 的桌面效率软件。它在操作系统文件系统之上，增加一层“人的上下文”：把便签、剪贴板随记、待办、文件/文件夹备注统一为一套“记录（Record）”对象模型，并叠加多重指纹追踪、文件树、Everything 联合搜索、资源管理器集成与桌面 Widget。产品本地优先、离线可用、不以云服务为前提，且明确不引入 AI 模型。

## 1.2 核心目标

交付 v1.0 正式版可运行源码工程，可在 Windows 10 1809+ / Windows 11 编译运行。

实现“签随文件走”：文件被重命名/移动后，其备注仍能自动关联。

数据全部本地保存并分级加密，敏感字段不落盘明文，保证隐私。

工程可发布：完整 README（含图片与图标）、MIT 许可、.gitignore、版本号规范。

## 1.3 技术栈总览

| 层次 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 界面框架 | WPF（.NET 8）+ Fluent 自绘主题（Mica / Acrylic 降级） |
| 目标平台 | net8.0-windows10.0.19041.0，Windows 10 / 11（x64） |
| 持久化 | SQLite（WAL）+ FTS5 全文索引（不可用时降级 LIKE） |
| 安全加密 | DPAPI（CurrentUser）分级加密 |
| 原生互操作 | Win32 P/Invoke（USN Journal / Shell / 剪贴板 / Dwm / 热键） |
| 搜索集成 | Everything（es.exe）联合搜索，未安装自动降级内置索引 |
| 可选增强 | Windows.Media.Ocr 图片文字识别、WebDAV 云同步预留 |

# 二、技术选型与设计决策

下列决策均在源码工程中落实，理由来自 docs/roadmap.md 的设计说明。

| 决策点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| UI 框架 | WPF + Fluent 自绘主题 | 相比 WinUI 3 更易在 Win10/Win11 上一致降级，无需 Windows App SDK 运行时依赖 |
| 数据库 | SQLite(WAL) + FTS5 | 单文件、离线、全文检索；FTS5 不可用时自动降级 LIKE |
| 指纹主键 | 卷 GUID + NTFS File ID | 同卷重命名/移动时 File ID 不变，命中率最高 |
| 跨卷识别 | 完整哈希 + 大小 + 时间 + 名称相似度 | 无法用 File ID 时提供候选，交给用户确认 |
| 加密 | DPAPI(CurrentUser) | 密钥绑定当前用户，不出机器，零配置 |
| 文件监听 | USN Journal 增量 + FileSystemWatcher 兜底 | USN 带 File ID 与原因位，精确捕获同卷重命名/移动；网络盘回退 FSW |
| 桌面选中项读取 | FindWindowSW 正确封送 + Win32 SysListView32 回退 | Shell 集合不含桌面；Win32 直读需跨进程内存读写 |
| 云同步范围 | 只同步 SQLite 主库 | 移动盘/NAS 以 sidecar 为权威，避免多副本冲突 |
| OCR | Windows.Media.Ocr | 系统内置、离线、无需额外模型；旧系统静默降级 |

# 三、需求分析（反向还原的功能范围）

下表由现有源码工程的模块与文档还原，作为开发计划的输入需求。

| 模块 | 功能点 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 普通便签 | 编辑 / 标签 / 置顶 / FTS5 搜索 / [[双向链接]] 解析 | 已实现 |
| 剪贴板随记 | 文本 / 图片 / 文件路径 / HTML 监听，自动去重、敏感应用过滤、分级加密 | 已实现 |
| 基础待办 | 标题 / 描述 / 状态 / 优先级 / 截止时间 / 文件关联 + 到期提醒 | 已实现 |
| 文件·文件夹备注 | 富文本内容 + 状态 + 标签 + 意图 + 来源 + 负责人 + 时间线 | 已实现 |
| 多重指纹 | 主指纹（卷 GUID + NTFS File ID）+ 辅助指纹（路径/大小/时间/哈希） | 已实现 |
| 文件树 | 按备注覆盖聚合，备注图标 / 状态 / 待办数 | 已实现 |
| Everything 联合搜索 | 调用 es.exe；未安装自动降级到内置索引 | 已实现 |
| 资源管理器集成 | 右键菜单脚本 + 全局快捷键呼出备注弹窗；内嵌叠加面板待后续版本 | 部分实现 |
| 桌面 Widget | 快速便签 / 待办 / 剪贴板 | 已实现 |
| 桌面悬浮球 | 1–5 球（主球+卫星球）、可拖拽/置顶/记忆位置、一键收纳释放、粒子消散退出 | 已实现 |
| 统一对象模型 | Record / Clip / Task / FileRef / Annotation / Fingerprint / Timeline / Link | 已实现 |
| 本地 SQLite + 分级加密 | DPAPI 加密敏感字段；普通便签可明文 | 已实现 |
| USN 实时追踪 | 按卷订阅 USN，File ID 对齐主指纹；非 NTFS/无权限降级 FSW | 已实现 |
| 哈希兜底 + 跨卷候选 | Resolve 三级回退：File ID → 卷序列号 → 哈希/名称相似度 | 已实现 |
| 网络盘 / NAS | 卷序列号指纹 + is_network 标记 + 内置索引 | 已实现 |
| sidecar 可配置 | JSON/YAML、隐藏/可见、同目录/集中目录、命名后缀 | 已实现 |
| 图片 OCR 搜索 | Windows.Media.Ocr；ocr_text 参与搜索 | 已实现 |
| 云同步（预留） | WebDAV PUT/GET + DPAPI 传输加密 + .conflict 冲突备份 | 预留实现 |
| 版本关系链 / 副本继承 | 版本关系推荐 + Ask/Always/Never/SameDirOnly/SidecarOnly | 已实现 |
| 双向链接 / 反向链接 | 解析 [[标题]]，维护 record_link | 已实现 |
| 时间线可配置 | 默认备注编辑 + 文件关键变化，可开启完整事件流 | 已实现 |
| 关系图谱 | 便签/备注/待办节点-边网络，轻量力导向布局 | 已实现 |
| 图片向量搜索 | 纯本地 148 维特征向量 + 余弦相似度，不引入 AI | 已实现 |
| 团队协作 / 插件 / 后台服务 | 本地占位 + 插件隔离加载 + --service 无界面模式 | 预留实现 |

# 四、系统架构设计

工程采用清晰分层，便于测试与后续替换 UI 框架。源码位于 src/FileMemo.App/。

| 层次 | 职责 | 代表文件 / 目录 |
| --- | --- | --- |
| Views | 窗口与界面（主窗 / 便签 / 剪贴板 / Widget / 悬浮球 / 关系图谱 / 提醒） | Views/*.xaml(.cs) |
| ViewModels | 视图模型与命令 | MainViewModel.cs · RelayCommand.cs |
| Services | 业务服务：指纹 / 监听 / 搜索 / 加密 / OCR / 插件 / 云同步等 | Services/*.cs |
| Data | 数据库建表、FTS5、Repository CRUD/搜索 | Data/Database*.cs · Repository*.cs |
| Models | 统一对象模型与枚举 | Models/*.cs |
| Interop | Win32 P/Invoke（热键 / 剪贴板 / File ID / 卷 GUID / 桌面选中项） | Interop/*.cs |
| Themes | 设计令牌、控件样式、主题目录 | Themes/*.xaml(.cs) |
| Effects | 粒子消散等视觉效果 | Effects/ParticleSystem.cs |

### 4.1 分层依赖原则

Views 仅依赖 ViewModels 与 Models，不直接访问 Data/Services。

Services 通过接口隔离（如 Everything / OCR / 插件宿主 / 协作），便于降级与替换。

Interop 层封装全部平台调用，便于在非 Windows 环境做桩测试。

若未来转向 WinUI 3，Models / Data / Services / Interop 四层可原样复用，仅重写 Views 与 Themes。

# 五、数据模型（SQLite 表）

对应需求第 6 章，建表逻辑位于 Data/Database.cs 及 Database.P1.cs / Database.P2.cs。核心表：

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| note_record | 普通便签（内容 / 标签 / 置顶） |
| clip | 剪贴板随记（文本 / 图片 / 路径 / OCR 文本） |
| task | 待办（状态 / 优先级 / 截止时间 / 文件关联） |
| file_ref | 文件/文件夹备注与指纹关联（is_network / volume_serial） |
| annotation | 备注富文本内容与状态字段 |
| fingerprint | 多重指纹（卷 GUID + File ID + 辅助指纹） |
| timeline | 时间线事件流（可配置类别） |
| record_link | 双向链接 / 反向链接 |
| record_fts | FTS5 全文索引 |
| version_link | 版本关系链（P1） |
| image_vector | 图片 148 维特征向量（P2） |
| plugin | 插件加载状态记录（P2） |
| collab_session | 协作工作区 / 成员元数据（P2 预留） |

# 六、开发阶段规划

按依赖顺序分六个阶段推进；P0→P1→P2 的边界与 docs/roadmap.md 一致。

## 阶段 0 · 项目脚手架与基础设施

创建解决方案 FileMemo.sln 与 WPF 工程（net8.0-windows）。

搭建分层目录：Models / Data / Services / Interop / ViewModels / Views / Themes / Effects。

建立设计令牌体系（Themes/Tokens.xaml）与控件样式（Controls.xaml）、图标资源（Icons.xaml）。

接入 SQLite（WAL + FTS5）与数据库初始化、Repository 基座。

交付物：可编译运行的空白主窗口 + 数据库骨架。

## 阶段 1 · P0 MVP：核心记录与文件关联

对象模型与 Repository：便签 / 剪贴板 / 待办 / 文件备注 CRUD。

多重指纹服务：卷 GUID + NTFS File ID 主指纹，路径/大小/时间辅助指纹。

Shell 集成：右键菜单脚本 + 全局快捷键呼出备注弹窗。

文件树、Everything 联合搜索（含降级）、桌面 Widget。

DPAPI 分级加密与敏感字段处理。

交付物：MVP 可用版本，满足“重命名/同卷移动后备注仍关联”等核心验收项。

## 阶段 2 · P1：实时追踪与高级检索

USN Journal 实时订阅（FSCTL_READ_USN_JOURNAL，USN_RECORD_V2，File ID 对齐）。

FingerprintService.Resolve 三级回退：File ID → 卷序列号 → 哈希/名称相似度候选。

网络盘 / NAS 支持（卷序列号指纹 + is_network + FindByVolumeSerial）。

sidecar 文件可配置；图片 OCR 搜索；云同步预留（WebDAV）。

版本关系链、副本继承策略、双向链接、时间线可配置。

交付物：P1 全部功能，含异常降级路径。

## 阶段 3 · P2：高级功能

关系图谱 / 知识网络视图（GraphService + GraphWindow，力导向布局）。

图片向量搜索（纯本地 148 维特征，不引入 AI 模型）。

插件系统（IPlugin / PluginHost，AssemblyLoadContext 隔离加载）。

团队协作预留（ICollaborationProvider + LocalOnly 占位）。

后台服务（FileMemo.exe --service + install-service.ps1）。

交付物：P2 可选模块，均可在设置面板开关。

## 阶段 4 · UI / 交互完善

桌面悬浮球：1–5 球、可个性化（直径/不透明度/配色/贴图/红点/长按判定）。

展开面板：便签 / 剪贴板 / 待办 / 文件备注动作图标定制与窗口固定。

待办到期提醒窗口与通知。

设置页二级菜单重构、主题与材质降级打磨。

交付物：交互与视觉打磨完成，符合设计令牌规范。

## 阶段 5 · 发布准备

隐私清理：移除源码/文档中的本机用户名与绝对路径。

补齐 .gitignore、LICENSE（MIT）、README（含图片与图标）。

版本号规范化为 1.0.0；生成构建与安装脚本说明。

Git 初始化与首次提交，准备上传 GitHub。

交付物：可发布的完整仓库 + 发布说明。

# 七、里程碑与工作量估算

工作量为单人全职的粗略估算（人日），实际视熟悉度与联调情况浮动。团队并行时可按模块拆分工期。

| 阶段 | 主要交付物 | 依赖 | 预估工作量(人日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 脚手架 | 可编译空白工程 + DB 骨架 + 设计令牌 | — | 6 – 10 |
| 阶段 1 P0 MVP | 记录模型 / 指纹 / Shell 集成 / 文件树 / 搜索 / Widget | 阶段 0 | 25 – 40 |
| 阶段 2 P1 | USN 追踪 / 哈希兜底 / 网络盘 / OCR / sidecar / 版本与链接 | 阶段 1 | 25 – 40 |
| 阶段 3 P2 | 关系图谱 / 图片向量 / 插件 / 协作预留 / 后台服务 | 阶段 2 | 20 – 35 |
| 阶段 4 UI 完善 | 悬浮球 / 面板 / 提醒 / 设置 / 主题打磨 | 阶段 1 | 15 – 25 |
| 阶段 5 发布准备 | 隐私清理 / 许可 / README 配图 / 版本号 / Git | 阶段 1–4 | 5 – 8 |
| 合计 | v1.0 正式版 | — | 96 – 158 |

### 7.1 建议里程碑节点

| 里程碑 | 标志 | 对应验收 |
| --- | --- | --- |
| M1 骨架就绪 | 工程可编译、数据库可用 | 阶段 0 完成 |
| M2 核心可用 | 便签/剪贴板/待办/文件备注全流程可用 | P0 验收项 |
| M3 关联可靠 | 重命名/移动/跨卷后备注不丢失 | 指纹相关验收 |
| M4 高级能力 | 图谱/向量/插件/后台服务可用 | P2 验收项 |
| M5 体验打磨 | 悬浮球与面板交互完善 | 交互验收 |
| M6 发布就绪 | 无隐私泄露、许可与文档齐全 | 发布验收 |

# 八、关键技术难点与解决方案

| 难点 | 问题本质 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 文件重命名/移动跟踪 | 路径会变，无法作为稳定标识 | 主指纹用卷 GUID + NTFS File ID；同卷操作 File ID 不变 |
| 跨卷迁移 / 网络盘 | File ID 在跨卷时不适用 | 三级回退：File ID → 卷序列号 → 哈希/名称相似度候选，交用户确认 |
| USN Journal 订阅 | 需要按卷读取并解析二进制记录 | FSCTL_READ_USN_JOURNAL 读 USN_RECORD_V2，用 File ID 对齐；失败降级 FileSystemWatcher |
| 桌面选中项读取 | Shell 集合不含桌面图标 | FindWindowSW 正确封送 pHWND；Win32 直读桌面 SysListView32 跨进程取项 |
| WPF 材质降级 | Win10 不支持 Mica/Acrylic | DwmSetWindowAttribute 尝试开启，失败回落纯色（#F7FAFD / #292929） |
| 悬浮球与粒子特效 | 自定义窗口拖拽/穿透/性能 | 独立无边框窗口 + Win32 拖动/穿透；粒子系统独立渲染窗口 |
| 剪贴板分级加密 | 敏感内容不能明文落盘 | DPAPI(CurrentUser) 加密敏感字段；支持应用排除列表 |

# 九、风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 仅沙箱编写、未在 Windows 编译验证 | 首次本地编译可能遇包版本差异 | 以 dotnet restore 提示为准；锁定主要包版本；修复记录沉淀 |
| 挂载/文件系统 I/O 抖动 | 批量文件操作与 git 提交超时 | 改用稳定路径完成关键操作后回写；分解小批量执行 |
| Shell 扩展在 MSIX 下受限 | 内嵌叠加面板无法直接实现 | 先用右键菜单 + 独立悬浮卡替代；内嵌面板列入后续单独适配 |
| Everything / OCR 依赖外部环境 | 缺失时功能不可用 | 全部提供降级路径（内置索引 / 静默降级），不阻塞主流程 |
| 云同步冲突 | 多副本数据不一致 | 只同步 SQLite 主库；移动盘以 sidecar 为权威；.conflict 冲突备份 |

# 十、验收标准

依据需求第 8 章与 roadmap 自检表。

| 验收项 | 标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 重命名 / 同卷移动后备注关联 | File ID 命中，备注不丢失 | 已满足 |
| 跨卷移动后恢复 | 给出候选并可确认恢复 | 已满足 |
| 右键添加 / 查看备注 | 脚本注册后可用 | 已满足 |
| 悬浮面板快速编辑 | 独立悬浮卡可编辑，复杂编辑跳主窗口 | 已满足 |
| 文件树 / Everything 搜索 | 联合备注关键词，含降级 | 已满足 |
| 剪贴板可搜索 / 固定 / 转便签 | 功能可用 | 已满足 |
| 待办提醒准时 | 到期触发提醒 | 已满足 |
| 离线可用 | 全程本地，无网络依赖 | 已满足 |
| sidecar 生成与识别 | JSON/YAML 可配置 | 已满足 |
| USN 实时追踪 / 哈希兜底 / 网络盘 | 含降级路径 | 已满足 |
| OCR / 云同步 / 版本与链接 | OCR 可用；WebDAV 可用，OneDrive OAuth 待接入 | 部分满足 |
| 分级加密生效 | 敏感数据不落盘明文 | 已满足 |
| Win10/11 运行且材质圆角降级 | 纯色回落 | 已满足 |

# 十一、发布与后续规划

## 11.1 发布清单

隐私：源码与文档不含本机用户名/绝对路径（obj/bin 等构建产物由 .gitignore 排除）。

许可：LICENSE（MIT）与 README（含应用图标、悬浮球、面板图标等配图）。

版本：csproj Version / FileVersion / AssemblyVersion 统一为 1.0.0。

仓库：.gitignore 覆盖 .NET/WPF 构建产物与本地数据（supernote.db、settings.json、attachments）。

Git：初始化并完成首次提交，配置远程后推送（分支建议 main）。

## 11.2 后续版本规划

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |
| 资源管理器内嵌面板 | 适配 IExplorerCommand（Win11）/ IContextMenu（Win10），单独安装 |
| 云同步完善 | 接入 OneDrive OAuth 授权流程（WebDAV 已可用） |
| 数据导出 UI | 数据库导出 / 备份与恢复界面 |
| 多语言与高 DPI | 持续打磨材质降级与多显示器布局 |

说明：本文档由现有 v1.0 源码工程（README、docs/roadmap.md、源码模块结构、DeskBox 复刻分析报告）反向还原而成，功能范围、技术选型与验收标准均以工程内实际实现为依据。工作量为估算值，供立项与排期参考。